| Утверждены председателем комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области Сукноваловой Т.А. 24.11.2021 | Разработаны членами общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания социальных услуг при комитете социального обеспечения, материнства и детства Курской области на заседании 24.11.2020 г., протокол № 2 |
| --- | --- |

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в Областном бюджетном учреждении социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения Мантуровского района Курской области» в 2021 г.

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Помещения организации социального обслуживания и прилегающей к ней территории не в полной мере оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности: - входные группы не оборудованы пандусами (подъёмными платформами); - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации. | Оборудовать помещения организации социального обслуживания и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - входные группы - пандусами (подъёмными платформами); - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации. | 30.06.2022 г. | Руководитель Скобеева Тамара Ивановна |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - |